## Tabelle1
BurndownChart
Iteration I
| Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
9:30 | 2 | 2
9:45 | 1.5 | 2
10:00 | 1.1 | 2
10:15 | 0.6 | 1
10:30 | 0 | 0
Iteration II
| Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
10:30 | 5 | 5
10:45 | 3.75 | 4
11:00 | 2.5 | 3
11:15 | 1.25 | 2
11:30 | 0 | 0
Iteration III
| Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
12:00 | 4 | 4
12:15 | 3.1 | 4
12:30 | 1.8 | 2
12:45 | 0.9 | 1
13:00 | 0 | 1
Iteration IV
| Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
13:15 | 3 | 3
13:30 | 2.25 | 3
13:45 | 1.5 | 2
14:00 | 0.75 | 1
14:15 | 0 | 0
Iteration V
kein Burn Down Chart - keine Epics umgesetzt